Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А.Угарова»

______ Марчукова Г.В.

приказ  от  30.03.12 №  219

Дорожная карта

«Реализация ФГОС основного  общего образования

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»

2012  год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
| 1 | Заседание общего собрания трудового коллектива по реализации ФГОС основного общего образования | Март 2012 г. | Марчукова Г.В., директор школы Проскурина И.Г., председатель профкома |
| 2 | Заседание творческой группы по реализации ФГОС основного общего образования | 1 раз в квартал 2011-2012 уч.г. | Рачкова В.А., Плехова Н.И. , зам. директора по УВР |
| 3 | Организация деятельности педагогических работников школы по реализации ФГОС ООО | В течение года | Руководство школы, педагогический коллектив |
| 4 | Исполнение инструктивно-методического письма департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области о порядке введения базисного учебного плана в области с учетом региональных особенностей | По мере издания документа | Смирнова И.Н., зам. директора по УВР |
| 5 | Организация работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования | В течение года | Заместители директора по УВР Рачкова В.А., Смирнова И.Н.. Плехова Н.И., Кузнецова М.Н., Погребкова С.В., Киселева С.В., заместитель директора по ВР Пономаренко О.И. |
| 6 | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | В течение года | Марчукова Г.В., директор школы Рачкова В.А., зам. директора по УВР, Лапинская Е.Я., зам. директора по АХР |
| 7 | Организация разработки и использования дистанционных образовательных технологий с целью реализации ФГОС ООО | В течение года | Рачкова В.А., Плехова Н.И. , зам. директора по УВР |
| 8 | Обеспечение исполнения требований к минимальной оснащенности оборудованием учебных помещений | В течение года | Марчукова Г.В., директор школы |
| 9 | Выполнение общеобразовательным учреждением лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | В течение года | Марчукова Г.В., директор школы |
| 10 | Исполнение требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих ФГОС ООО, порядка представления отчетности | В течение года | Погребкова Л.А., зам. директора по УВР |
| 11 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Февраль -март 2012 года | Рачкова В.А., Смирнова И.Н.. Плехова Н.И., Кузнецова М.Н., Погребкова С.В., Киселева С.В., заместители директора по УВР, Шакалова Н.Т., библиотекарь |
| 12 | Разработка и введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС ООО в Старооскольском городском округе | В течение года | Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| 13 | Разработка общеобразовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования | Январь – август 2012 года | Рачкова В.А., Смирнова И.Н.. Плехова Н.И., Кузнецова М.Н., Погребкова С.В., Киселева С.В., заместители директора по УВР, Пономаренко О.И., заместитель директора по ВР |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС |
| 14 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования | Февраль, август 2012 | Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| 15 | Использование рекомендаций по реализации ОУ Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | Август 2011 года – август 2012 года | Рачкова В.А., зам. директора по УВР Руководители МО |
| 16 | Организация методического сопровождения разработки, корректировки основной образовательной программы основного общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Апрель - май 2012 | Рачкова В.А., Плехова Н.И., зам. директора по УВР |
| 17 | Использование пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения | Апрель-июнь 2012 года | Рачкова В.А., зам. директора по УВР Руководители МО |
| 18 | Разработка и утверждение рабочих программ образовательного учреждения с учетом примерных программ по учебным предметам, а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Июнь-август 2012 года | Рачкова В.А., зам. директора по УВР Руководители МО |
| 19 | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе» | Май -июнь 2012 | Прохорова О.А., педагог-психолог |
| 20 | Организация методического сопровождения разработки программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Июнь-июль 2012 | Пономаренко О.И., заместитель директора по ВР |
| 21 | Разработка модели внеурочной деятельности образовательного учреждения | Август 2012 года | Пономаренко О.И., зам. директора по ВР |
| 22 | Разработка моделей взаимодействия образовательного учреждения и дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся | Октябрь –ноябрь 2012 года | Пономаренко О.И., зам. директора по ВР |
| 23 | Участие заместителей директора по УВР в обучающих семинарах по разработке, корректировке основной образовательной программы основного общего образования с учетом требований ФГОС ООО | В течение года | Рачкова В.А., Смирнова И.Н., Плехова Н.И., Кузнецова М.Н., Погребкова С.В., Киселева С.В., заместители директора по УВР |
| 24 | Разработка методических рекомендаций в соответствии с ФГОС ООО | В течение года | Методический совет |
| 25 | Методическое сопровождение исполнения инструктивно-методического письма Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования второго поколения». | По мере издания документа | Рачкова В.А., Смирнова И.Н., Плехова Н.И., Кузнецова М.Н., Погребкова С.В., Киселева С.В., заместители директора по УВР |
| 26 | Методическое сопровождение исполнения инструктивно-методического письма Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области по реализации программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | По мере издания документа | Рачкова В.А., Смирнова И.Н., Плехова Н.И., Кузнецова М.Н., Погребкова С.В., Киселева С.В., Заместители директора по УВР |
| 27 | Участие в муниципальном постоянно действующем семинаре «Управление введением ФГОС» | Постоянно | Рачкова В.А., Плехова Н.И., зам. директора по УВР Руководители МО |
|  | Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |
| 28 | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2012 года | Прохорова О.А., педагог-психолог |
| 29 | Мониторинговое исследование «Соответствие личностных и метапредметных результатов обучающихся 5-х классов требованиям ФГОС» | Февраль 2012 года | Рачкова В.А., Плехова Н.И., зам. директора по УВР |
| 30 | Мониторинговое исследование «Соответствие предметных результатов обучающихся 5-х классов требованиям ФГОС» | Апрель 2012 года | Рачкова В.А.., Плехова Н.И., зам. директора по УВР |
| 31 | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте | Постоянно | Медицинская служба ОУ, Плехова Н.И., зам. директора по УВР |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС ООО |
| 32 | Организация стажировки педагогических работников СГО на базе муниципальных стажерских площадок по введению ФГОС основного общего образования | ежемесячно 2012-2013 уч.г. | Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| 33 | Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-предметников, заместителей директоров, директора по введении ФГОС основного общего образования на базе ОГАУДПО Бел ИПКППС, МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» | В течение года | Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 34 | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательного учреждения, регламентирующие оплату труда, в соответствие с нормативными актами, принятыми на муниципальном уровне | Сентябрь 2012 года | Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| 35 | Оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, ростовой ученической мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, медицинским оборудованием и инструментом за счет средств местного, областного и федерального бюджетов | В течение года | Марчукова Г.В., директор школы |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 36 | Информирование педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе реализации ФГОС второго поколения | В течение года | Погребкова Л.А., зам. директора по УВР |
| 37 | Проведение общественного обсуждения хода реализации ФГОС ООО на: - заседаниях управляющего совета; - заседаниях педагогического совета; - совещаниях при директоре - родительских собраниях; - публичном отчете образовательного учреждения. | В течение года | Рачкова В.А., Смирнова И.Н., Плехова Н.И., Кузнецова М.Н., Погребкова С.В., Киселева С.В., заместители директора по УВР |
| 38 | Сопровождение страниц сайта образовательного учреждения «ФГОС основного общего образования второго поколения» | Постоянно | Погребкова Л.А., зам. директора по УВР |