|  | Утверждаю Директор МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А.Угарова» _________ Г.В.Марчукова |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса

для МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»

«Основы религиозных культур и светской этики»

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 10-15 ноября 2011 г. | Кузнецова М.Н., Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 3 классах | 11 ноября 2011 г. | Кузнецова М.Н., Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| Провести мониторинг с родителями и обучающимися 3-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ | 10-15 ноября 2011 г. | Классные руководители 3-х классов |
| Сформировать заявку по организации повышения квалификации педагогических работников принимающих участие по введению учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю | до 16 ноября 2011 г. | Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» | до декабря 2011 г. | Шакалова Н.Т., библиотекарь |
| Внести изменения в учебный план школы в 4-х классах со всеми согласованиями. | май 2012 г. | Кузнецова М.Н., зам. директора по УВР |
| Разработать рабочие программы по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах | июнь 2012 г. | Рачкова В.А., зам. директора по УВР, Бердюгина Ю.В., учитель православной культуры |
| Организовать встречи родителей с преподавателем модуля курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | январь 2012 г | Кузнецова М.Н., зам. директора по УВР, Бердюгина Ю.В., учитель православной культуры |
| Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающий: -информационное сопровождение; - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческие; - -организационно-педагогические; - -учебно-методическое обеспечение | декабрь 2011 г. – май 2012 г | Марчукова Г.В., директор школы, Кузнецова М.Н., Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| Сформировать внутришкольные нормативно-правовые документы (локальные акты) по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь 2011 г. - май 2012 г | Рачкова В.А., зам. директора по УВР |
| Разместить на школьном сайте информацию по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь 2011 г. - апрель 2012 г | Погребкова Л.А., зам. директора по УВР |